|  |
| --- |
| **VŠĮ SKUODO INFORMACIJOS CENTRAS 2024 M. VEIKLOS PLANAS** (Programos pavadinimas: "Skuodo rajono turizmo paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas") |
| **Eil. Nr.** | **Veikla (darbas, parodos, renginiai ir k.t.)** | **Terminas** | **Atsakingas asmuo ar įstaiga** | **Pastabos** |
| **1.** | **Pristatyti Skuodo rajoną užsienyje, Lietuvoje vykstančiose parodose, mugėse, renginiuose** |  |  | Savivaldybės lėšos |
| 1.1 | Dalyvavimas tarptautinėje turizmo parodoje „Balttour“ | Vasario 2-4 d. | SIC |
| 1.2.  | Skuodo šventė | Birželio 1 d. | SIC |
| 1.3. | Žemaitijos sostinės šventė 2024 | Birželio 8 d. | SIC |
| 1.4 | Dalyvavimas Jūros šventėje Klaipėdoje | Liepos 26-28 d. | SIC |
| 1.5. | Dalyvavimas Sostinės dienose Vilniuje | Rugsėjo 1-3 d. | SIC |
| 1.6. | Dalyvavimas šventėje „Šiauliai šviečia“  | Rugsėjo 9 d. | SIC |
| 2. | Įdiegti duomenų rinkimo ir turistų skaičiavimo sistemą Skuodo rajone | Balandžio – spalio mėn. | SIC | Savivaldybės lėšos 2000 Eur. |
| 3. | Parengti naujas edukacijos programas ir jas viešinti: upėtakių žvejyba, kulinarinis paveldas. | Vasario-kovo mėn. | A.Tirunienė, M.Staniūtė | Bendradarbiauti su maitinimo įstaigomis, V. Daukšu |
| 4. | Sukurti 2 naujus video apie rajono lankytinas vietas (Barstyčiai ir Ylakiai)  | Birželio mėn. | A.Tirunienė, M.Staniūtė | Savivaldybės lėšos reprezentacijai |
| 5. | Piešinio „Apuolės piliakalnis“ informacinio stendo pastatymas | Vasario-gegužės mėn. | SIC | Gautas leidimas iš Vytauto Didžiojo karo muziejus. Savivaldybės lėšos, 1000 Eur. |
| 6. | Lankstinukų apie Skuodo rajono lankytinas vietas, pramogas bei maitinimo įstaigas kūrimas „Turistinis gidas šeimai“, „Šeimos kelionės: drauge į nuotykius!”, “Smagios akimirkos: pramogų gidas”, “Keliauk, skoniauk, mėgaukis: turistų gidas į skonius” | Iki gegužės mėn. | A.Tirunienė, M.Staniūtė | Savivaldybės lėšos |
| 7. | Parengti projektą Kultūros tarybai  | Rugsėjo- spalio mėn. | A.Tirunienė, M.Staniūtė | Teikiamų turizmo projektų paraiškų daliniam finansavimui 3000 Eur. |
| 8. |  LATLIT projektas | Sausis-balandis | SIC | Sutikus Latvijos partneriams dalyvauti projekte 30000 Eur. |
| 9. | Organizuoti renginį Europos paveldo dienai: Skuodo evangelikų liuteronų bažnyčios 450-ies metų jubiliejui paminėti | Rugsėjo 9-16 d. | A.Tirunienė, M.Staniūtė | Teikti paraišką Kultūros paveldo departamentui per KPEPIS arba Savivaldybės lėšos |
| 10. | Organizuoti renginį Pasaulinei turizmo dienai pažymėti  | Rugsėjo 27 d. | A.Tirunienė, M.Staniūtė | Savivaldybės lėšos 500 Eur. |
| 11. | Organizuoti pėsčiųjų žiemos žygį geležinkelio bėgiais, skirtą Vasario 16 dienai | Vasario mėn. | A.Tirunienė, M.Staniūtė | Uždirbtos lėšos |
| 12. | Organizuoti pėsčiųjų žygį į Apuolės piliakalnį | Balandžio mėn. | A.Tirunienė, M.Staniūtė | Bendradarbiauti su Sporto centru. |
| 13. | Organizuoti vaikų kalėdinį žygį miesto parke | Gruodžio 7 d. | SIC | Bendradarbiauti su SAJC.  |
| 14. | Organizuoti parodas Skuodo evangelikų liuteronų bažnyčioje (jeigu nebus gautas finansavimas dėl pastato modernizavimo) | Kartą per ketvirtį | SIC | Bendradarbiauti su Skuodo muziejumi ir kitomis įstaigomis |
| 15. | Renginys skirtas turizmo sezono atidarymui „Aplankyk, paragauk, patirk“ bendradarbiavimas su partneriais | Gegužės  | SIC | Bendradarbiavimas su amatininkais ir maitinimo paslaugų teikėjais |
| 16. | Platinti lankstinukus apie Skuodo rajono lankytinas vietas Vilniaus autobusų stotyje | Visus metus | A.Tirunienė, M.Staniūtė | Tęsti bendradarbiavimą su UAB Tolimojo keleivinio transporto kompanija TOKS |
| 17. | Svetainės [www.infoskuodas.lt](http://www.infoskuodas.lt) administravimas, informacijos apie Skuodo rajono turizmo išteklių atnaujinimas, renginių, naujienų viešinimas | Visus metus | A.Tirunienė, M.Staniūtė | Naujų vartotojų pritraukimas (10 proc.) |
| 18. | Socialinių tinklų paskyrų ir reklamos kampanijų jose administravimas, naujienų, renginių viešinimas: Facebook – Skuodo turizmo informacijos centras profilis, Instagram –Skuodo TIC profilis, Youtube -Informacijos centras Skuodo  | Visus metus | SIC | Padidėjęs siekėjų skaičius (20 proc.) |
| 19 | Foto medžiagos parengimas turizmo objektų viešinimui  | II ketv. – III ketv.  | SIC | Keturios sezoninės fotosesijos, 200 Eur. |
| 20. | Rinkodaros priemonių įsigijimas  | Iki gegužės mėn.  | SIC | Reprezentacinių suvenyrų su Kuršių ženklu įsigijimas. Uždirbtos lėšos |
| 21. | Skuodo rajono lankytinų vietų pristatymo Klaipėdos gidams, kelionių organizatoriams organizavimas  | II ketv. | SIC | 1 turas, savivaldybės lėšos  |
| 22 | Projekto „Skuodo evangelikų liuteronų bažnyčios pastato pritaikymas informacinėms, pažintinėms ir kultūrinėms veikloms“ darbai | Visus metus | SIC, Skuodo rajono savivaldybės administracija | Gavus finansavimą iš ES |

Direktorė Gražinitė Jokšienė